## Fitnessvision
Projekt Planung
ZIELE | Soll Aufwand | Ist Aufwand | Aufgabe Status | Bemerkungen
| (Stunden) | (Stunden) | Geschafft / in Arbeit
Einstieg | 2.5 | 3
Welches Engine ist geeignet? | 0.5 | 0.2 | Erreicht | Unity
Einstieg in Unity | 2 | 3 | Erreicht
Spieler erstellen | 3 | 7
Visuallisierung Spielfigur | 0.5 | 1 | Erreicht | Ritter Spielfigur
Bewegung der Spielfigur | 1 | 3 | Erreicht | Rigidbody Methode
Logik Spielfigur (Collider) | 1 | 1 | Erreicht
Animationen erstellen | 1 | 2 | Erreicht
Health System Einfügen | 9 | 12
Health Bar Spieler | 2 | 1 | Erreicht
Health System Gegner | 2 | 4 | Erreicht
Logik Health System | 4 | 6 | Erreicht
Health System UI | 1 | 1 | Erreicht
Gegner erstellen | 3 | 4
Visuallisierung Gegner | 1 | 1 | Erreicht
Logik Gegner (Collider) | 1 | 1 | Erreicht
Animationen erstellen | 1 | 2 | Erreicht
Gegner KI hinzufügen (A*) | 12.5 | 41
beste Option finden | 0.5 | 0.5 | Erreicht
Algorithymus programmieren | 8 | 35 | Erreicht | komplexer als Erwartet
Testen | 2 | 2 | Erreicht
Debugen | 1 | 1.5 | Erreicht
ins Original Spiel implementieren | 1.5 | 2 | Erreicht
Prozedural Map Generation | 18 | 48.5
Normale Statische Map erstellen | 2 | 3.5 | Erreicht
best. Case Map definieren | 0.5 | 2.5 | Erreicht
Prozedural Map programmieren | 10 | 38 | Erreicht | komplexer als Erwartet
Testen | 4 | 3 | Erreicht
Debugen | 2 | 1.5 | Erreicht
Gegner Wellen erstellen | 3 | 6
programmieren | 3 | 6 | Erreicht
Player Leveling | 8 | 6
Logik levelling | 5 | 5 | Erreicht
Effekte | 3 | 1 | Erreicht
UI erstellen | 5 | 1.3
Gegner Wellen UI | 1 | 0.1 | Erreicht
Player Health Bar UI | 1 | 0.1 | Erreicht
Player Leveling UI | 1 | 0.1 | Erreicht
andere | 2 | 1 | Erreicht
Startbildschirm | 9 | 3
Prototyp erstellen | 2 | 1 | Erreicht
Logik implementieren | 4 | 1.5 | Erreicht
Finaler Startscreen | 3 | 0.5 | Erreicht
Restliche Logik | 2 | 1
Restart | 2 | 1 | Erreicht
Summary in Stunden | 89.5 | 132.8